## Hoja1
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO
Dirección Nacional de Planificación
PROYECTOS DE INVERSIÓN / AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO
Mes de Junio 2020
Código SINIP | Partida ISTMO | Partida | Nombre del Proyecto | Descripción del Proyecto (En que consiste) | Objetivos | Metas para la presente vigencia | Costo Total del Proyecto B/. | Fecha en que Inicio del Proyecto | Fecha Fin del Proyecto | Años de Ejecución que lleva el proyecto | Etapa Administrativa | Fecha de Orden de Proceder | Nombre de la Empresa a Cargo del Proyecto | Presupuesto Ley 2020 | Presupuesto Modificado (29-02-20) | % Ejecución Financiera al 29 de FEBRERO de 2020 | % de Ejecución Física | % de Ejecución Física Acumulada (Total Plurianual) | Población Beneficiaria | Productores Beneficiarios | Sector | Provincia | Distrito | Corregimiento | Describir actividades de avance físico, durante el 2020
[11 empty] | TOTAL…… |  |  | 79857411 | 79857411 | 15.57%
|  |  | COMERCIALIZACIÓN BASICA | [10 empty] | 76735216 | 76735216 | 16.2%
7579 |  | 270.1.1.01.01 | Fortalecimiento de Ferias de Productos Básicos (Bolsas Básicas Familiar) | El proyecto consiste en proveer una bolsa básica como alternativa a precios accesibles de compra con productos frescos y de calidad (vegetales, hortalizas y tubérculos) y otros productos alimenticios que forman parte de la canasta básica familiar (arroz, azúcar, aceite, etc.). | El objetivo es ofrecer a la población panameña una opción de compra de una bolsa básica de alimentos con productos frescos y de calidad (granos, vegetales, hortalizas y otros productos alimenticios que forman parte de la canasta familiar) a precios accesibles con el proposito de coadyuvar en la adquisición en beneficio de las familia de escasos recursos a nivel nacional. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | proyecto de continuidad | Contratos por ejecutar | N/A | N/A | 400000 | 400000 | 0% | 0% | N/A | 325000 famila |  | Agropecuario | Nivel Nacional |  |  | El instituto de mercadeo Agropecuario comprará 500,000 unidades de jamón picnic nacional y 150,000 unidades de pollo para distribuirse en diciembre.
14086.000 | 127010114 | 270.1.1.01.14 | Asistencia Alimentaria Jumbo Tiendas (Programa de Solidaridad Alimentaria) | El proyecto esta dirigido garantizar a la población de escasos rcursos el acceso de productos alimenticios de buena calidad a precios modicos de forma permanente a través de puestos de venta que se intalaran en la comunidad a nivel nacional. | Obtener los recursos financieros y presupuestarios necesarios para establecer Tiendas de ventas de productos alimenticios de primera necesidad aprecios razonables en áreas con población de escasos recursos en varios distritos de la República de Panamá. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | proyecto de continuidad | EJECUCION | N/A | N/A | 12362544 | 12362544 | 1.158% | al 29 de febrero se cuenta con 4 tiendas activas en la que se han vendido un monto B/.497,163.77 de los cuales B/.448,577.75 corresponde a la venta 18,413.10 quintales de arroz pilado y en resto a los otros productos. | N/A | 71,590 personas | 483 productores de arroz | AGROPECUARIO | Chiriquí (1), Coclé (1),Panamá (2); Tiendas administradas por el IMA.. | David,Rio Hato,Juan Díaz y calidonia., Panamá. |  | Se suministra productos a un promedio de 4 tiendas. ubicadas en todo el país. Dichas tiendas han realizados venta por un monto de B/.497,163.77 de los cuales 90.22% corresponde al rubro arroz pilado y el resto 9.88% a los otros productos. Con ello se han beneficiados 71,590 personas con la adquisición de productos alimenticios a precios inferiores del mercado local.
14207.000 | 127010115 | 270.1.1.01.15 | Implementación de las Jumbo Ferias "Mi Feria - Sabatina" ( Programa de Solidaridad Alimentaria) | El proyecto consiste en ejecutar Ferias denominadas MI FERIA en áreas geograficas estrategicas del ambito nacional en áreas geograficas del ambito nacional, donde los productores y empresas oferten los alimentos que conforman la canasta familiar sin intermedicación. | Vincular directamente a consumidores, personas jefes de familias con los productores y empresas que ofertan productos de la canasta básica de alimentos, a fin de contribuir a la reducción de los costos de adquisición para los consumidores. |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | proyecto de continuidad | EJECUCION | N/A | N/A | 63972672 | 63972672 | 19.21% | Al 29 de febrero se han realizado 227 ferias que a nivel nacional.. | N/A | 338720 | 500 productores participantes y unos 31 expositores participantes en los puntos de ventas | AGROPECUARIO | Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, Bocas del Toro,Darién,Colón, Panamá y Panamá Oeste | David,Santiago,Chitré,Penonomé, Las Tablas, Changuinola, Santa Fe, Buena Vista,Cuatro Altos,La 24 de Diciembre, Juan Díaz, Silos Panamá, Tocumen, Pacora, Arraiján, Chorrera, Chame y San Carlos |  | Al 29 de febrero se han realizado 227 ferias sabatinas Las mismas han generados ventas de B/.1,625,859.35 de los cuales B/.1,501,005.95 corresponde al rubro arrpz pilado o sea 92.32% Se estima que han beneficiados 238,840 personas.
|  |  | MODERNIZACION SERVICIOS AGROPECUARIOS | [10 empty] | 2959900 | 2959900 | 0%
5683.000 |  | 270.1.2.02.01 | Fortalecimiento del Programa de ferias del Productor a nivel nacional (Feria Itinerante). Pertenece al Programa de Solidaridad Alimentaria). | Fortalecer el programa de ferias libres del productor a nivel nacional e incrementar el mercadeo agrícola; tiene como finalidad facilitar el acercamiento entre productores y consumidores como formula de garantizar fuentes de empleos a los trabajadores del campo y ofrecer al consumidor productos frescos de buena calidad a precios accesibles. | Facilitar el acercamiento entre productores y consumidores como fórmula de garantizar fuentes de empleo a los trabajadores del campo y ofrecer al consumidor productos frescos de buena calidad a precios accesibles. |  | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | EJECUCIÓN | N/A | N/A | 592200 | 592200 | 0% | Al 29 de febrero se han realizado 83 ferias itinerantes. | N/A | 34,030 personas | 500 productores que aprovechan un mercado directo para la venta de sus productos y a más de 40 empresa | AGROPECUARIO | Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, Bocas del Toro,Darién,Colón, Panamá y Panamá Oeste | David,Santiago,Chitré,Penonomé, Las Tablas, Changuinola, Santa Fe, Buena Vista,Cuatro Altos,La 24 de Diciembre, Juan Díaz, Silos Panamá, Tocumen, Pacora, Arraiján, Chorrera, Chame y San Carlos |  | Al 29 de febrero se han realizado 83 ferias Itinerantes Las mismas han generados ventas de B/.281,751.95 de los cuales el arroz corresponde 91.34 %. Se estima que han beneficiados 34,030 personas.
|  |  | REHABILITACION DE FRIGORIFICOS, SILOS Y BODEGAS DE ALMACENAJE |  | Disponer de una instalación en óptimas condiciones para la prestación de los servicios agroindustriales (Pilado, secado, almacenamiento, clasificación y empaque de granos), que garantice la soberanía y seguridad alimentaria y que coadyuven al aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos agrícolas para el consumo nacional e internacional. | [8 empty] | 2367700 | 2367700 | 0%
|  |  | EQUIPAMIENTO | [10 empty] | 162295 | 162295 | 0%
(P): Informe preliminar de avance de los proyectos de inversión al Junio de 2020.